## Slide 1: AMIF-ISF Informations pratiques concernant l’exécution des projets
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund
Vers une politique de migration plus intégrée, grâce au FAMI

## Slide 2: Contenu:
Cadre
Informations financières
Rapportage
Contrôles
Points d’attention
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 3: CADRE
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 4: Cadre général de l’instance de gestion
Autorité responsable (AR) :
SPF Intérieur, Cellule Fonds européens
  > En charge des contrôles, de l’accompagnement, du rapportage, ….
Comité de pilotage (au niveau du cabinet)
  > En charge de la sélection des projets
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 5: Arrêté ministériel (AM)
Pour chaque projet sélectionné => Arrêté ministériel
Ses éléments sont contraignants et tout doit être basé sur lui!
LISEZ-LE ATTENTIVEMENT !!!
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund
AM (+annexes!)
Fiche de projet
Fiche budgétaire
Règles d’éligibilité

## Slide 6: 3: Cadre du projet et exécution (AM)
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund
Financier
Subvention (1)
Financement (2)
Rapportage
Modalités d’exécution (4)
Rapportage (5)
Contrôle
Contrôles (8)
Publicité (9)
Budget (3)
Modalités de paiement (6)
Enregistrement des dépenses (7)
Conflits d’intérêts (10)
Force majeure (11)
Clôture (12)
Privacy (13)
Durée (14)

## Slide 7: Modifications
Le projet doit être exécuté exactement comme décrit dans la fiche de projet et dans la fiche budgétaire (groupe cible, activités, division du budget, …).
Chaque aspect (contenu, financier) de l’exécution d’un projet qui s’écarte de ce qui est mentionné dans votre fiche de projet ou dans la fiche budgétaire constitue une modification.
Chaque modification entraine une adaptation de l’AM (donc un NOUVEL AM) => charge administrative considérable => à éviter dans la mesure du possible!
Chaque modification doit être demandée via la fiche de modification (format sur le site amif-isf.be) (sauf: voir conditions dans la partie “financier”). Elle devra être accompagnée d’une nouvelle fiche de projet et/ou nouvelle fiche budgétaire (word/Excel + pdf signé).
La modification peut être effectuée seulement après l’approbation de la fiche de modification par l’AR.
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 8: FINANCIER
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 9: Financier - Modifications
Art. 3 §2: modifications budgétaires
Modifications pour lesquelles AUCUNE approbation de l’AR n’est exigée:
« §2 Au cours de la mise en œuvre du projet, le bénéficiaire final peut procéder lui-même à des modifications au sein du budget prévisionnel, sans devoir demander l’autorisation préalable de l’autorité responsable, à condition que :
1. cette adaptation n’entrave pas la réalisation du projet, et
2. l’augmentation ne dépasse pas le budget prévisionnel de la catégorie qui est augmentée de plus de 10% ou elle est inférieure à 5.000 EUR (TVA incluse). »
Les autres cas: besoin d’une fiche de modification (y compris la nouvelle fiche budgétaire adaptée et signée)!
+ la modification doit être demandée AU PREALABLE
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 10: Financier – modalités de paiement
Art. 6: modalités de paiement
Principe de base:
Paiement sur base d’une répartition linéaire du budget sur toute la durée du projet. La dernière année, l’avance se limite à 50% de la répartition linéaire
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund
EXEMPLE: Projet de 2 ans (01/01/2018-31/12/2019), budget € 200.000: Paiement 1 en 2018: € 100.000 Paiement 2 en 2019: € 50.000 Solde en 2020: € 50.000

## Slide 11: Financier – modalités de paiement
Conditions pour paiement:
Pour tous les paiements: Le budget disponible auprès de l’AR est suffisant!
! Chaque paiement va prendre probablement +/- 2 mois!
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund
EXEMPLE Paiement 1 en 2018: € 100.000 (pas d’autres conditions) Paiement 2 en 2019: € 50.000 (au moins 60% des paiements antérieurs a été effectivement dépensé (démontré par le rapport intermédiaire ou par un rapport supplémentaire), un 2e versement est demandé, l’AR n’a constaté aucun problème) Solde en 2020: € 50.000 (paiement après le contrôle par l’AR, il peut s’agir aussi d’un recouvrement!)

## Slide 12: RAPPORTAGE
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 13: Aperçu
* Formats sur le website – vérifier toujours sur le site et prendre la dernière version!
* Si pas réalisable de l’introduire dans les délais, demander report motivé par mail avant cette date.
* Introduction électronique sur AMIF.ISF@ibz.eu
* Ne PAS envoyer de pièces justificatives (mais les tenir à jour).
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund
 | QUOI | INTRODUCTION | CONCERNE PERIODE | FORME
Rapports intermédiaires | Rapport narratif | 31/12/N | 16/10/N-1 -15/10/N | Excel et Word
 | Rapport financier |  | A partir du LANCEMENT du projet jusqu’au 15/10/N (cumulatif !) | 
Rapportage final | - Rapport narratif - Rapport financier | Maximum 3 mois après la fin du projet | Période de projet complète | PDF signés et scannés + leur version Excel et Word

## Slide 14: Rapport narratif
Remplir le bon formulaire (site web www.amif-isf.be), répondre à toutes les questions.
Ne pas oublier la référence du projet (25-xx).
Donner des réponses pas trop longues, claires. Rester concret, succin, structuré!
Ne pas mélanger les indicateurs communs et spécifiques, quantitatifs et qualitatifs.
Indicateur quantitatif = chiffre!
Attention aux règles de publicité (publications, séminaires, …).
Respecter la législation en matière de marchés publics.
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 15: Rapport financier
Remplir le bon formulaire (site web www.amif-isf.be), remplir toutes les colonnes.
Ne pas modifier les formules !
Ne pas oublier les références (n° fiche de paie, time-sheets, n° factures, …).
Budgétiser une rubrique où rien n’avait été prévu – à éviter !
Mettre les dépenses dans la bonne rubrique.
Mettre les dates même si pas demandé (date de l’événement, du voyage, du séjour, le mois de paie, date de la facture si possible, …).
Toujours pouvoir démontrer le lien entre la dépense et le projet.
Conservez un dossier spécial pour le projet (papier ou électronique) avec TOUTES les pièces justificatives (statut, listes de présence, tickets, rapports, …) et toutes les preuves de paiement (factures, virements, …). Il doit y avoir une structure claire dans le classement de vos pièces justificatives (clair, subdivisé en chapitres, numéroté…).
Les règles qui s’appliquent au bénéficiaire s’appliquent également au partenaire.
Si doute concernant l’éligibilité d’un coût: vérifiez les règles (AM et website) ou contactez-nous!
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 16: Pièces justificatives
Tenir à jour toute documentation écrite: chaque facture, preuve de paiement, ticket, rapport, liste de présence, invitation, fiche de salaire, dépliant, timesheets,…
Notre conseil: scanner les documents = le plus sûr!
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 17: Pièces justificatives (salaires)
Preuves pour les staff costs :
1. Décision d'affectation: un exemple de format peut être trouvé sur le site internet AMIF / ISF. L’affectation doit être rédigée et signée au plus tard le 1er jour de travail dans le cadre du projet!
2. Contrat de travail / décision de nomination
3. Description de fonction (elle doit contenir un lien clair avec le projet)
4. Fiches de paie ou assimilés => Les primes de vacances et de fin d'année doivent être mentionnées dans la partie prévue à cet effet et correctement calculées
5. Time-sheets: si un membre du personnel ne travaille pas à 100% sur le projet, il est obligatoire de remplir des time-sheets (voir les exemples de formats sur le site AMIF / ISF). Si quelqu'un travaille à 100% sur le projet, ce n'est pas obligatoire mais conseillé dans certains cas (p.ex. si vous travaillez avec un groupe cible, afin de prouver la part consacrée au groupe cible et la part consacrée aux autres activités). La description des tâches doit également être clairement en rapport avec le projet. Les formats pour les time-sheets ont été établis de sorte à ce que le total annuel (pourcentage et nombre absolu) soit calculé automatiquement. Nous vous invitons à utiliser ces nouveaux formats!
-> Important d’indiquer l’activité spécifique du projet et AMIF!
Suggérer une modification
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 18: Pièces justificatives (groupe cible)
Asile, C1, preuves :
1. Preuve du statut de la personne :
Demandeur d’asile : une annexe 26 très récente (datant de 6 mois au début de la participation au projet), si plus ancienne, elle doit être accompagnée de documents supplémentaires qui prouvent le séjour légal de la personne, tels que l’attestation d’immatriculation valable au moment au début de la participation au projet (c’est-à-dire lors de son premier contact personnel avec l’organisation).
Réfugié reconnu : décision de reconnaissance du statut de réfugié ou attestation de réfugié ou titre de séjour valable au début de la participation au projet (recto- verso)
Protection subsidiaire : décision d’octroi du statut de protection subsidiaire ET titre de séjour valable au début de la participation au projet .
! le statut doit être valable pendant la durée du projet (lorsque la personne rejoint le projet + une fois par an).
2. Preuve de sa participation à l’activité : listes de présences signées, base de données + extraits signés.
!!! coupe proportionnelle si pas partie du groupe cible
Asile, C3 , preuves :
Listes de présence signées par le bénéficiaire et par le formateur. Le logo + phrase AMIF doivent figurer sur la liste.
!!! Une personne compte une seule fois même si elle a suivi plusieurs formations ou a été assistée à plusieurs reprises !
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 19: CONTROLES
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 20: Organes de contrôle
CONTROLE PERMANENT
- > Autorité responsable : SPF Intérieur, Cellule Fonds européens
-> Autorité d’Audit
CONTROLE SPORADIQUE
-> Commission européenne (elle-même ou via des auditeurs externes)
-> European Court of Auditors
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 21: 1. Contrôle des rapports intermédiaires
L’AR vous donne toujours un feed-back par rapport au rapport introduit. Veuillez en tenir compte pour la suite de l’exécution du projet. L’AR peut aussi vous demander de retravailler votre rapport.
Il est possible que l’AR pose des questions ou organise une visite surplace.
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 22: 2. Contrôle du rapport final
L’AR contrôlera le rapport narratif et financier soit via échantillonnage soit à 100%.
L’AR communiquera les points problématiques.
Vous avez le droit de répondre et d’ajouter des pièces.
L’AR statue définitivement sur le solde final accepté.
Votre solde final est payé ou un montant est réclamé.
Cette procédure peut prendre un certain temps.
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 23: Contrôle sur place
Chaque projet fera l’objet d’au moins 1 contrôle par l’AR.
Cette visite a plutôt pour but de comprendre le déroulement du projet sur le plan du contenu.
Il est possible qu’un contrôle par échantillonnage soit effectué auprès de la comptabilité.
Vous pouvez toujours inviter l’AR pour des activités du projet, nous nous intéressons à ce que vous faites!
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 24: POINTS D’ATTENTION
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 25: Publicité
!!! Drapeau européen + phrase AMIF sur tous les documents liés au projet qui touchent le groupe cible primaire ou secondaire/l’extérieur. Il faut pouvoir démontrer que le groupe cible est au courant du financement AMIF (affiches sur le mur, mention sur la documentation remise, …). Des affiches sont à votre disposition auprès de l’AR.
--) rejet de coûts possible si le drapeau et la phrase AMIF ne sont pas mentionnés (ou mentionnés d’une manière incorrecte)
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 26: Sous-traitance (marchés publics)
Toujours suivre les procédures nationales (applicables au bénéficiaire final ou au partenaire)!
TOUS les documents de la procédure complète doivent être présents dans le dossier. Si instance publique: avis IF important.
! aux marchés avec de petits montants --) chercher 3 offres/contacter 3 fournisseurs, comparer les offres et garder des preuves de vos recherches.
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 27: Anti-fraude
Les promoteurs de projet et leurs partenaires assument une responsabilité importante dans la prévention de la fraude.
=> la transparence dans la comptabilité est importante (elle est contrôlée)
=> le principe des “4 yeux” est recommandé
=> éviter les conflits d’intérêt
=> appliquer de manière correcte la législation sur les marchés publics
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund

## Slide 28: Questions? / Vragen?
--) Magdalena Irzycka 02/500 24 36
magdalena.irzycka@ibz.fgov.be
--) Annelieke Carlier 02/500 23 07
annelieke.carlier@ibz.fgov.be
--) Cellule Fonds européens/Cel Europese fondsen
amif.isf@ibz.eu
--) website
https://amif-isf.be/fr
https://amif-isf.be/nl
Supported by the Asylum, Migration and Integration Fund & the Internal Security Fund